**Утвержден**

**протоколом муниципального**

**проектного комитета**

**от 10.07.2019 г. №1**

**(с изменениями от 28.12.2020 г.,**

**от 28.12.2021 г.)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Бурба**

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

муниципальное образование Каневской район Краснодарского края

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Малое и среднее предпринимательство» | Срок начала и окончания проекта | 01.08.2019 г.-31.12.2024 г. |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Герасименко А.В., глава муниципального образования Каневской район |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Бурба Н.Н., заместитель главы муниципального образования Каневской район |
| Администратор муниципального проекта | Пужильная О.И., начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования  | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 28 сентября 2018 года №1404 |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание в муниципальном образовании благоприятных условий, стимулирующих развитие МСП  |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
| 1. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | 1 | 31.12.2018 г. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | 40 | 31.12.2018 г. | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 3. | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | 1 | 31.12.2018 г. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество консультационных, информационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | 300 | 31.12.2018 г. | 300 | 330 | 248 | 303 | 312 | 322 |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел. | 9,239 | 10.06.2019 г. | 9,420 | 8,124 | 8,287 | 8,535 | 8,791 | 9,055 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| *Задача муниципального проекта: Вовлечение населения муниципального образования Каневской район в сферу МСП* |
| 1. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».*Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район проводятся ежегодно не менее 2 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».*Срок:* 31.12.2024 г. |
| 2. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Каневской район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях. *Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район организован процесс информирования населения муниципального образования Каневской район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном порталеКаневской район раздела «В помощь предпринимателю», на официальном сайте муниципального образования Каневской район раздела «Малое и среднее предпринимательство», публикаций в СМИ:40 ед. – на 31.12.2019 г.43 ед. – на 31.12.2020 г.45 ед. – на 31.12.2021 г.47 ед. – на 31.12.2022 г.48 ед. – на 31.12.2023 г.50 ед. – на 31.12.2024 г.*Срок:* 31.12.2024 г. |
| 3. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП.*Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Каневской район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Предоставление консультационных, информационных услуг субъектам МСП:300 ед. – на 31.12.2019 г.330 ед. – на 31.12.2020 г.248 ед. – на 31.12.2021 г.303 ед. – на 31.12.2022 г.312 ед. – на 31.12.2023 г.322 ед. – на 31.12.2024 г.*Срок:* 31.12.2024 г. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной, информационной поддержки субъектам МСП |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:  | 0,4137 | 0,4368 | 0,2744 | 0,438 | 0,438 | 0,493 | 2,4939 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,4137 | 0,4368 | 0,2744 | 0,438 | 0,438 | 0,493 | 2,4939 |
| 1.2. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Каневской район разработан механизм информационной поддержки с целью содействия продвижению привлекательного экономического и инвестиционного потенциала района |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:  | 0,078 | 0,085 | 0,085 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,518 |
| 2.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,078 | 0,085 | 0,085 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,518 |
| 2.2. | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,4917 | 0,5218 | 0,3594 | 0,528 | 0,528 | 0,583 | 3,0119 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 0,4917 | 0,5218 | 0,3594 | 0,528 | 0,528 | 0,583 | 3,0119 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,4917 | 0,5218 | 0,3594 | 0,528 | 0,528 | 0,583 | 3,0119 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта  | Бурба Н.Н. | Заместитель главы муниципального образования (блок МСП) | Герасименко А.В. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Пужильная О.И. | Начальник структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП)  | Бурба Н.Н. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Савченко Н.В. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП) | Пужильная О.И. | 10 |
| В муниципальном образовании Каневской район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Копылова С.А. | Начальник структурного подразделения администрации муниципального образования (имущественный блок) | Бурба Н.Н. | 5 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Захарова В.Д. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (имущественный блок) | Копылова С.А. | 12 |
| В муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Каневской район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Пужильная О.И. | Начальник структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП)  | Бурба Н.Н. | 5 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Савченко Н.В. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП) | Пужильная О.И. | 12 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Метленко А.А. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП) | Савченко Н.В. | 12 |
| В муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Пужильная О.И. | Начальник структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП)  | Бурба Н.Н. | 5 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Савченко Н.В. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП) | Пужильная О.И. | 12 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Таран Н.А. | Сотрудник (специалист) структурного подразделения администрации муниципального образования (блок МСП) | Савченко Н.В. | 12 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Кротова С.А. | Начальник структурного подразделения администрации муниципального образования (финансовый блок)  | Касьяненко В.В. | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «**Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**»**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | В муниципальном образовании Каневской район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Копылова С.А. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (имущественный блок) (в муниципальном образовании Каневской район проведено не менее 11 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | КМП |
| 1.1. | В 2019 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | - | 01.11.2019 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.1.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Миляков А.В. | Протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.2. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2019 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.2.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2019 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.4. | В 2020 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности  | – | 01.11.2020 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.4.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Миляков А.В. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.5. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.5.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.6. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.6.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.9. | В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности  | – | 01.11.2021 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.9.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Копылова С.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.10. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2021 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.10.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Копылова С.А. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.11. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.11.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.14. | В 2022 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности  | – | 01.11.2022 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.14.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Копылова С.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.15. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.15.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.16. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.16.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.17. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.17.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.18. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.18.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.19. | В 2023 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности  | – | 01.11.2023 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.19.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2023 | 30.09.2023 | Копылова С.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.20. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.20.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.21. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.21.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.22. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.22.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.23. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.23.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.24. | В 2024 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, объектами муниципальной собственности  | – | 01.11.2024 | Копылова С.А. | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.24.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Копылова С.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.25. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.25.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.26. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.26.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.27. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.27.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.28. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.12.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.28.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» отчета «Имущественная поддержка»  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Захарова В.Д. | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 2. | В муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Каневской район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Пужильная О.И. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)(в муниципальном образовании Каневской район организован процесс информирования населения муниципального образования Каневской район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения не менее 200 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном портале Каневской район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ) | КМП |
| 2.1. | В 2019 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.1.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.1.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.1.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.2. | В 2020 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.2.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.2.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.2.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.3. | В 2021 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.3.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.3.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.3.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.4. | В 2022 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.4.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.4.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.4.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.5. | В 2023 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.5.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.5.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.5.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.6. | В 2024 году до населения муниципального образования Каневской район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях  | - | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.6.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале Каневской район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 г. №73 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район(блок МСП) | РМП |
| 2.6.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Каневской район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 2.6.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) | РМП |
| 3. | В муниципальном образовании Каневской район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Пужильная О.И. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП) (в муниципальном образовании Каневской район организован процесс оказания услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП. Субъектам МСП предоставлено около 1800 консультационных, информационных услуг) | КМП |
| 3.1. | В 2019 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.1.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.1.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.1.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |
| 3.2. | В 2020 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.2.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.2.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.2.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |
| 3.3. | В 2021 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.3.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.3.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.3.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |
| 3.4. | В 2022 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.4.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.4.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.4.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |
| 3.5. | В 2023 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.5.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.5.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.5.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |
| 3.6. | В 2024 году в муниципальном образовании Каневской район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Информационный отчет отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Каневской район (блок МСП)  | РМП |
| 3.6.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Протокол об определении победителя конкурсных процедур (размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) | РМП |
| 3.6.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной, информационной поддержки субъектам МСП  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Савченко Н.В. | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.6.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП (при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных, надлежаще оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кротова С.А. | Платежное поручение | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. |
| 1. | Показатели муниципального проекта рассчитываются путем арифметического сложения | 1 | Сведения (отчетные данные) управления имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район  | Муниципальное образование Каневской район | Ежеквартально | - |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. |
| 2. | Показатели муниципального проекта рассчитываются путем арифметического сложения | 40 | Сведения (отчетные данные) управления экономики администрации муниципального образования Каневской район  | Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район  | Муниципальное образование Каневской район | Ежеквартально | - |
| Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. |
| 3. | Показатели муниципального проекта рассчитываются путем арифметического сложения | 1 | Сведения (отчетные данные) управления экономики администрации муниципального образования Каневской район  | Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район  | Муниципальное образование Каневской район | Ежеквартально | - |
| Количество консультационных, информационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. |
| 4. | Показатели муниципального проекта рассчитываются путем арифметического сложения | 300 | Сведения (отчетные данные) управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район | Муниципальное образование Каневской район | Ежеквартально | - |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел. |
| 5. | Показатели муниципального проекта рассчитываются путем арифметического сложения  | 9,239 | Сведения (отчетные данные) управления экономики администрации муниципального образования Каневской район,данные ФНС России из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район | Муниципальное образование Каневской район | Ежеквартально | - |