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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАНЕВСКАЯ

РЕШЕНИЕ

	01 июля 2026 года
	№ 10/72


ст. Каневская
	
	


Об утверждении Календарного плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Каневская по подготовке и проведению выборов главы Кубанскостепного и Новоминского сельских поселений Каневского муниципального района Краснодарского края, назначенных на 20 сентября 2026 года
В связи с назначением выборов главы Кубанскостепного и Новоминского сельских поселений Каневского муниципального района Краснодарского края на 20 сентября 2026 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» территориальная избирательная комиссия Каневская РЕ​ШИЛА: 
1. Утвердить Календарный план мероприятий территориальной избирательной комиссии Каневская по подготовке и проведению выборов главы Кубанскостепного и Новоминского сельских поселений Каневского муниципального района Краснодарского края и принять к исполнению (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края для использования в работе. 

3. Разместить настоящее решение на интернет-странице территориальной избирательной комиссии Каневская на официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Каневская А.А. Мацко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии  Каневская
                                         Е.А. Асаул
Секретарь территориальной
избирательной комиссии Каневская
                                         А.А. Мацко

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной

    комиссии Каневская

от «01» июля 2026 года № 10/72


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

в единый день голосования 20 сентября 2026 года

(голосование в течение трех дней подряд 18, 19 и 20 сентября 2026 года)

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	Назначение выборов

	1. 
	Назначение муниципальных выборов
	не ранее 21 июня и не позднее

1 июля 2026 года 

(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, 

п. 7 ст. 10 ФЗ
, ч. 4 ст. 6 КЗ
)
	представительный орган муниципального образования

	2. 
	Опубликование решения о назначении выборов


	не позднее чем через 5 дней

со дня его принятия

(п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)
	представительный орган муниципального образования

	Избирательные участки

	
	
	
	

	3. 
	Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов
	не позднее10 августа 2026 года 

(не позднее чем за 40 дней до дня голосования, п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)


	Глава муниципального образования 

	Составление списков избирателей

	4. 
	Составление списков избирателей на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, иными уполномоченными на то федеральным законодательством органами или уполномоченными должностными лицами


	не позднее 6 сентября 2026 года

(не позднее чем за 11 дней до дня голосования, ч. 2 ст. 11 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	
	Передача экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	не позднее 9 сентября 2026 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	5. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения


	с 9 сентября 2026 года

(за 10 дней до дня голосования, 

п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)


	участковые избирательные комиссии



	6. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии


	не позднее 17 сентября 2026 года

(не позднее дня, предшествующего дню голосования, п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ)


	председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	Выдвижение и регистрация кандидатов



	7. 
	Направление в избирательную комиссию, организующую соответствующие муниципальные выборы, списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О политических партиях» по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений


	не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
(ч. 3 ст. 15 КЗ)


	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю


	8. 
	Выдвижение кандидатов и представление документов в ТИК Каневская
	начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, заканчивается в 18.00 часов 

5 августа 2026 года

(ч. 1 ст. 18 КЗ)


	граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах



	
	Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении

	незамедлительно после получения документов о выдвижении

(ч. 3 ст. 71 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская

	9. 
	Направление на проверку сведений, представленных кандидатом


	незамедлительно после получения 
документов о выдвижении

(ч. 6 ст. 19 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	10. 
	Проверка достоверности:

- биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства);

- проверка сведений о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом;

- проверка сведений на предмет причастности кандидата к деятельности экстремисткой или террористической организации;

- сведений о доходах и имуществе кандидата


	в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган
в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган
в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган
в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган

(ч. 6, 62 ст. 19 КЗ)


	соответствующие органы и организации

	11. 
	Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей
	со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления 

о выдвижении кандидата

(п. 1 ст. 34 ФЗ, п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)


	кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет



	12. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до пяти доверенных лиц)
	в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения)

(ч. 1 ст. 27 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	13. 
	Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
	в течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77

(ч. 10 ст. 41 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	14. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата


	не позднее 18.00 часов 5 августа 2026 года

(за 45 дней до дня голосования, 

ч. 1 ст. 21 КЗ)


	кандидаты



	15. 
	Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами


	в течение 10 дней со дня предоставления документов на регистрацию

(ч. 1 ст. 22 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	16. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации, или несоблюдении требований КЗ к оформлению документов


	не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	17. 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных документов (документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат является депутатом


	не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)


	кандидаты, избирательные объединения

	18. 
	Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда

	не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 17 сентября 

2026 года

(ч. 6.1 ст. 23 КЗ)
	зарегистрированные кандидаты

	19. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, в письменной форме сведений в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата

	не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости
(ч. 6.1 ст. 23 КЗ)


	зарегистрированный кандидат лица, которые вправе выступать от имени кандидата (уполномоченный представитель по финансовым вопросам, доверенные лица)


	20. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов каждому кандидату, представившему подписи избирателей


	не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата

(ч. 16 ст. 22 КЗ)

	территориальная избирательная комиссия Каневская



	21. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии и в территориальную избирательную комиссию

	не позднее 14 сентября 2026 года (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 
(ч. 8.1 ст. 7 КЗ)

	лица, назначившие

наблюдателей 

	22. 
	Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата


	в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом и выдачи ему письменного подтверждения об их приеме

(ч. 2 ст. 23 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	23. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)


	в течение суток с момента

принятия решения

(ч. 9 ст. 23 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	24. 
	Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации


	в течение 48 часов

после их регистрации

(ч. 6 ст. 23 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах

	не позднее 9 сентября 2026 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, ч. 7 ст. 23 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская, участковые избирательные комиссии

	Статус зарегистрированных кандидатов



	25. 
	Представление в ТИК Каневская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (в избирательном округе с численностью не более 5000 избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей)


	не позднее чем через пять дней

со дня регистрации

(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации



	26. 
	Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры (представление письменного заявления о снятии своей кандидатуры)

	не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, 

п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ)

	кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	27. 
	Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением
	не позднее 12 сентября 2026 года 

(не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, ч. 3 ст. 75 КЗ)


	избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	Информирование избирателей и предвыборная агитация



	28. 
	Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований


	не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 9 ст. 31 КЗ)


	Администрация муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края



	29. 
	Представление в ТИК Каневская, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации


	не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 8 ст. 31 КЗ)


	территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	30. 
	Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3, ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации


	не позднее чем на пятнадцатый день

после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 31 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	31. 
	Агитационный период


	для кандидата, выдвинутого

в соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 18 сентября 2026 года

(агитационный период заканчивается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, ч. 1 ст. 33 КЗ)

	кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

	32. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях


	с 22 августа 2026 года и до 00.00 часов

18 сентября 2026 года

(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания



	33. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц


	с 15 по 20 сентября 2026 года включительно

(в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования, п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)


	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	34. 
	Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)


	18, 19, 20 сентября 2026 года 

(в день голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа, п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 29 КЗ)


	СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты



	35. 
	Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов


	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(ч. 7 ст. 34 КЗ)


	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий



	36. 
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений


	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)


	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов

	37. 
	Представление в ТИК Каневская, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета


	не позднее 30 сентября 2026 года

(не позднее чем через десять дней со дня голосования, ч. 9 ст. 34 КЗ)


	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности

	38. 
	Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях


	не менее трех лет со дня голосования

(п. 9 ст. 50 ФЗ, ч. 12 ст. 34 КЗ)


	организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	39. 
	Отказ в письменной форме от эфирного времени (его части), предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов


	не позднее 15 августа 2026 года

(не позднее чем за 35 дней до дня голосования, ч. 2 ст. 76)
	зарегистрированные кандидаты

	40. 
	Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам


	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, ч. 6 ст. 35 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания

	41. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам

	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее

20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, ч. 6 ст. 36 КЗ)


	редакции соответствующих периодических печатных изданий

	42. 
	Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади зарегистрированным кандидатам

	после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 20 августа 2026 года

(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ)


	государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания

	43. 
	Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату
	не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты

	44. 
	Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России»


	до предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади

(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ)


	зарегистрированные кандидаты

	45. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени


	не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала

(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)
	зарегистрированные кандидаты



	46. 
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир

(ч. 17 ст. 35 КЗ)
	организации телерадиовещания независимо от форм собственности

	47. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями


	в течение 3 дней со дня подачи заявки

(ч. 2 ст. 37 КЗ)
	собственники, владельцы помещений, указанных 
в частях 3 и 4 ст. 37 КЗ

	48. 
	Уведомление в письменной форме ТИК Каневская на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам


	не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения

(ч. 4 ст. 37 КЗ)
	собственники, владельцы помещений

	49. 
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в сети Интернет


	в течение двух суток с момента

получения уведомления

(ч. 4.1 ст. 37 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	50. 
	Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, за счет средств соответствующего избирательного фонда

	со дня выдвижения кандидата

(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	51. 
	Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата


	с 17 по 20 сентября 2026 года 

включительно

(В день голосования и в день, предшествующий дню голосования,

 п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)
	кандидаты, зарегистрированные кандидаты



	52. 
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка


	не позднее 20 августа 2026 года

(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ)
	органы местного самоуправления по предложению ТИК Каневская

	
	Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в избирательную комиссию Краснодарского края
	не позднее 10 сентября 2026 года

(не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования ч. 13 ст. 7 КЗ)


	редакции средств массовой информации

	Финансирование выборов



	53. 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета


	не позднее чем в десятидневный срок

со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ)
	администрация муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края

	54. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России»
	после представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы

(ч. 1 и 4 ст. 42 КЗ, ч. 1 ст. 78 КЗ)


	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	55. 
	Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ


	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

(ч. 4 ст. 44 КЗ)
	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие

	56. 
	Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета


	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет

(ч. 5 ст. 44 КЗ)
	кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие


	57. 
	Представление ТИК Каневская сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края


	не реже одного раза в неделю, а 

с 10 сентября 2026 года - не реже одного

раза в три операционных дня

(ч. 6 ст. 45 КЗ)
	филиал ПАО «Сбербанк России»

	Информирование избирателей о поступлении и расходовании средств на специальные избирательные счета кандидатов



	58. 
	Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов
	не ранее 6 сентября 2026 года и не позднее

10 сентября 2026 года 

(п. 5 Постановления № 141/1750-5)

(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	59. 
	Размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов на официальном сайте избирательной комиссии, организующей выборы в сети Интернет


	не позднее 14 сентября 2026 года

(п. 3 Постановления № 141/1750-5)

(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6.1 ст. 45 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская


	Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов



	60. 
	Первый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом
	одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета)

(п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ)


	кандидаты



	61. 
	Итоговый финансовый отчет, подписанный лично кандидатом
	не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)

(п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 45 КЗ)


	кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие



	62. 
	Размещение копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, в том числе первых, итоговых финансовых отчетов (за исключением финансовых отчетов, поступивших на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интерне

	Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией,
организующей выборы
(п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 5 ст. 45 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская
избирательная комиссия Краснодарского края

	63. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку


	до представления

итогового финансового отчета

(ч. 1 ст. 46 КЗ)


	кандидаты

	64. 
	Представление в ТИК Каневская финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	не позднее 26 сентября 2026 года 

(не позднее семи дней со дня голосования, ч. 5 ст. 47 КЗ)
	участковые избирательные комиссии



	65. 
	Представление в представительный орган Каневского района, сельского поселения финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	не позднее 45 дней после официального опубликования результатов

выборов

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская

	66. 
	Опубликование финансового отчета ТИК Каневская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов


	не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган 

(ч. 7 ст. 47 КЗ)


	Представительный орган Каневского района, сельского поселения

	67. 
	Направление письменного указания в филиал ПАО «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место)


	не ранее 18 ноября 2026 года

(по истечении дней со дня голосования, 

ч. 2 ст. 46 КЗ)
	избирательная комиссия, организующая выборы, филиал ПАО «Сбербанк России»

	Голосование и определение результатов выборов



	68. 
	Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением


	не позднее 30 августа 2026 года

(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	69. 
	Получение ТИК Каневская избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	определяется решением ТИК Каневская, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней

(ч. 13 ст. 50 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская

	70. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям


	не позднее 17 сентября 2026 года 

(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования, п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	71. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	не позднее 9 сентября 2026 года через средства массовой информации или иным способом

(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская, участковые избирательные комиссии

	72. 
	Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования
	в любое время с 10 сентября 2026 года, но не позднее 14 часов 20 сентября 2026 года

(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	73. 
	Открытие помещения для голосования
	не позднее 7 часов 00 минут

18, 19, 20 сентября 2026 года

(п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	74. 
	Проведение голосования


	с 8 до 20 часов

18, 19, 20 сентября 2026 года

 (ч. 1 ст. 51 КЗ)

	избиратели, участковые избирательные комиссии



	75. 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях


	20 сентября 2026 года

после окончания голосования

(п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ)

	территориальная избирательная комиссия Каневская, участковые избирательные комиссии



	76. 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования


	сразу после окончания голосования

и без перерыва до установления

итогов голосования
(ч. 2 ст. 55 КЗ)


	участковые избирательные комиссии

	77. 
	Определение результатов выборов


	не позднее 22 сентября 2026 года

(не позднее чем на третий день со дня (последнего дня) голосования, ч. 1 ст. 57 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	78. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации


	в течение одних суток после определения результатов выборов

(ч. 2 ст. 61 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	79. 
	Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов


	после определения результатов

выборов

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	80. 
	Представление в ТИК Каневская, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей


	не позднее чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании

(ч. 1 ст. 60 КЗ)
	избранный депутат (глава)

	81. 
	Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) муниципального образования и выдаче ему удостоверения об избрании


	после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом

(ч. 3 ст. 60 КЗ)


	территориальная избирательная комиссия Каневская



	82. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов


	не позднее 20 октября 2026 года

(не позднее чем через один месяц со дня голосования, ч. 3 ст. 61 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская



	83. 
	Официальное опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий
	Не позднее 20 ноября 2026 года 

(в течение двух месяцев со дня голосования, ч. 4 ст. 61 КЗ)
	территориальная избирательная комиссия Каневская




� Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).


� Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).


� Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление № 141/1750-5).





